[image: image1.jpg]


Утверждаю

Директор школы _________Соколова М.С.

Приказ от  23.04.2021г. № 76

Среднесрочная программа развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Харовская средняя общеобразовательная школа №2»

на 2021год

Харовск, 2021г.

1.  Паспорт Программы:

	1.
	Наименование Программы 
	Среднесрочная программа развития

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения«Харовская средняя общеобразовательная школа №2»на 2021год

	2.
	Цель и задачи программы
	Цель:Создание  благоприятных социально – педагогических условий, способствующих повышению качества образования в ОО, преодоление рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков.
Задачи программы:

1) Повысить уровень оснащения школы через участие в мероприятиях национальных проектов «Образование» в 2021г. («Точка роста», «Цифровая образовательная среда»).

Проведение ремонтных работ учебных помещений и помещений ОО, предусмотренных для размещения Центра «Точка роста»: закупить и установить мебель, элементы декора интерьера,  средства обучения и воспитания (июнь 2021г.).
2) В 2021 г. педагогическим работникам школы, находящейся в сложных условиях и показывающих  низкие результаты, пройти повышение квалификации в соответствии с их индивидуальными потребностями;

3) Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, социальных партнёров.

6) Обеспечить применение новых образовательных технологий, используемых передовыми ОО по преодолению низких образовательных результатов и социально опасных условий.

	3.
	Методы сбора и обработки информации
	 Проведение педагогического мониторинга:
1 этап - подготовительный: постановка цели; установка сроков проведения; изучение соответствующей литературы; участие в образовательных вебинарах, изучение имеющегося педагогического опыта; разработка инструментария для проведения мониторинга.

2 этап - практическая часть мониторинга: сбор информации (опрос, наблюдение, анализ оценочных процедур ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, посещение уроков, контроль, анкетирование, тестирование, сбор данных о повышении квалификации педагогов).
3 этап - аналитический: систематизация полученной информации; анализ имеющихся данных; разработка рекомендаций на последующий период.

	4.
	Сроки и этапы реализации Программы
	Сроки реализации: апрель 2021 года по декабрь 2021 года.

1 этап (апрель 20201 год): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Разработка Программы развития. 

2 этап (май 2021 - ноябрь 2021 гг.): основной этап реализации Программы: 

- внедрение и реализация действенных механизмов развития Школы; 

- промежуточный контроль реализации Программы; 

3 этап (декабрь 2021 г.): практико-прогностический, включающий: 

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Школы; 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; 

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения; 

- постановка новых стратегических задач развития Школы и конструирование дальнейших путей развития.

	5.
	Основные мероприятия или проекты
	-Повышение уровня оснащения школы
-Повышение предметной  и методической компетентности педагогических работников ОО

-Повышение  учебной мотивации обучающихся

-Снижение  доли обучающихся с рисками учебной неуспешности

	7.
	Конечные показатели и результаты программы
	( Улучшение материально-технических условий школы. Оптимизация образовательного процесса, повышение интереса к учебным предметам и качества образования в целом.  

( Рост числа педагогов (на 25%), использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии в урочной и внеурочной деятельности.

(Удовлетворенность участников образовательного сообщества (воспитанники, учащиеся, педагоги, родители) качеством предоставляемых образовательных услуг.

( Положительная динамика качества обучения и успеваемости учащихся школы. Сокращение доли обучающихся с низкой мотивацией и учебной неуспешностью на 10%. 

( Положительная динамика результатов прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками ОО;

( Положительная динамика (увеличение на 10%) результативности участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности для учащихся и воспитанников;

( Положительная динамика результативности участия педагогов в КПК, в мероприятиях, направленных на совершенствование профессионального мастерства, профессиональных компетенций.  Повышение доли педагогов, успешно решающих вопросы, связанные с формированием устойчивой мотивации обучающихся на 10%, Повышение  доли педагогов, демонстрирующих высокие результаты профессиональной деятельности на 10%.
( Благоприятные показатели физического, психического здоровья учащихся (улучшение на 10%).

	8.
	Исполнители Программы
	1. Администрация ОО

2. Педагогический коллектив ОО

3. Обучающиеся ОО

4. Родители обучающихся

	9.
	Порядок управления реализацией Программы
	Управление реализацией программы осуществляется директором.

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. 


2. Мероприятия  Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

	Направление в соответствии с риском
	Задача
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Показатели и результаты реализации
	Ответственные
	Участники

	Повышение уровня оснащения школы


	Приобрести компьютерное оборудование


	Федеральный проект  «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
	март-июнь 2021г.
	Улучшение материально-технических условий школы. Оптимизация образовательного процесса, повышение интереса к учебным предметам и качества образования в целом.
	директор
	

	
	Приобрести оборудование для Центра естественно-научной направленности «Точка роста» с целью развития цифровой грамотности, творческой, проектной деятельности и другой познавательной активности обучающихся.


	Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», создание Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
	март-август 2021г
	Улучшение материально-технических условий школы. Оптимизация образовательного процесса, повышение интереса к учебным предметам и качества образования в целом.
	директор
	

	
	Провести ремонт в школе в целом, в помещениях, где будет располагаться Центр «Точка роста»
	Проведение ремонтных работ в школе, а также в помещениях образовательной организации, предусмотренных для размещения Центра «Точка роста»: закупка и установка мебели, элементов декора интерьера,  средств обучения и воспитания
	июнь, июль 2021г.
	Модернизация школьных помещений (2 учебных кабинета, лаборантская)
	Директор, заведующая хозяйством
	

	
	Приобрести спортивное оборудование

	Закупка спортивного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС
	Июнь-август 2021 г. (по мере финансирования)
	Обновление спортивной базы ОО на 50%
	Директор, заведующая хозяйством
	Учителя физической культуры

	Повышение предметной  и методической компетентности педагогических работников ОО
	Осуществить курсовую подготовку и переподготовку педагогов ОО


	Прохождение курсов повышения квалификации по проблемам повышения качества образования и работы в социально неблагоприятных условиях для педагогических работников и администрации школы


	В течение  2020-2021 уч. года
	Увеличение доли педагогов повысивших свою квалификацию через КПК по проблемам повышения качестваобразования.

	Директор, заместитель директора по УВР
	Педагоги школы

	
	Улучшить методическую работу школы


	Проведение предметных недель

Проведение открытых уроков, мастер-классов, воспитательных мероприятий
	В течение 2021 года

Октябрь 
2021 года

	Позитивная динамика уровня обученности обучающихся на 10%
Расширение знаний, кругозора по учебным предметам у учащихся на 10%

	Заместитель директора по УВР
	Педагоги школы, обучающиеся

	
	Работать по программе «Наставничество» в ОО. 


	Организация работы по формированию новых пар и продолжение работы, начатой в 2020г. по программе Наставничества модель «учитель-учитель»


	С сентября 2021 г.
	Высокий уровень включенности Наставляемого лица в педагогическую деятельность, культурную жизнь школы, усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциалов.

Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в классах на 10%, с которыми работает Наставляемое лицо.
	Заместитель директора по УВР
	Педагоги, обучающиеся

	Повышение учебной мотивации обучающихся
	Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся, выявить ведущие учебные мотивы.


	Анкета для определения школьной мотивации  (Н.Г. Лусканова)
Опросник «Диагностика отношения к учению и к учебным предметам» (ав. Г.Н.Казанцева)
	Сентябрь 2021г.

Сентябрь 2021г.


	Определение уровня школьной мотивации.

Анализ выявленных причин предпочтения тех или иных предметов и мотивов учения.
	Педагог-психолог

Педагог-психолог
	Обучающиеся 5е классов

Обучающиеся6-7 классов

	
	Провести диагностику обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью выявления уровня удовлетворенностии предпочтений в части курсов внеурочной деятельности.


	Анкета по изучению удовлетворенности обучающихся и их родителей организацией занятий внеурочной деятельности в школе,
	Сентябрь 2021г.


	Определение уровня удовлетворенности учеников и их родителей организацией занятий внеурочной деятельности в школе, выявление предпочтений в выборе занятий внеурочной деятельности.


	Педагог-психолог
	Родители и обучающиеся5-7 классов

	
	Изучить и наметить коррективы для внесения изменений в программы занятий внеурочной деятельности
	Корректировка программ занятий внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов в соответствии с выявленными предпочтениями.
	Сентябрь 2021г.


	Повышение уровня учебной мотивации обучающихся на 10%

	Заместитель директора по УВР
	Педагоги ОО

	
	Организовать консультативно-психолого-педагогическую помощь родителям детей, испытывающих трудности в обучении. 


	Консультации
	Май –октябрь 2021 г.
	Сокращение доли обучающихся с низкой мотивацией и учебной на 10%
	Педагоги ОО, пе6дагог-психолог
	Родители 

	
	Обеспечить построение толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологическое здоровье для участников образовательных отношений.
	Психологическое занятие с элементами тренинга «Я успешный»  


	Октябрь 2021г.

	Формирование у обучающихся собственного образа успешного будущего и интереса к нему.


	Педагог-психолог

	Обучающиеся 6-7 кл.



	
	Обеспечить применение новых образовательных технологий для преодоления низких образовательных результатов и социально опасных условий.
	Семинар-практикум для педагогов «Формирование учебной мотивации у учащихся с низкими образовательными результатами и оказавшимися в «трудной жизненной ситуации, пути преодоленияпроблем»
	Октябрь 2021г.
	Повышение профессиональной компетентности педагогов, повышение мотивации к педагогической деятельности


	Заместитель директора по УВР. Педагог-психолог
	Педагоги ОО

	Снижение  доли обучающихся с рисками учебной неуспешности
	Проанализировать  работу школы в контексте оценки качества образования


	Аналитический отчет по  оценке качества образования в ОО
	Апрель 2021г.
	Оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения.
Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.
	Директор, заместитель директора по УВР.
	Педагоги ОО

	
	Провести исследование 

социального неблагополучия территории ОО, условий ОО, семей обучающихся.


	Социальный паспорт школы
	Август-сентябрь 2021г.
	Анализ социальных причин школьной неуспешности.
Уменьшение доли учащихся, состоящих на различных видах учёта на 50%. 


	Социальный педагог
	Классные руководители ОО

	
	Сохранять преемственность в обучении детский сад-начальная школа, начальная школа-основная школа- средняя школа.
	Подготовительный курс на базе ОО для дошкольников «Школа будущего первоклассника»
	Апрель-май

2021г.
	Сформированность желания у ребёнка идти в школу, повышение интереса к обучению, готовность к «внутренней позиции школьника».
	Учителя начальных классов ОО
	Дети д/сада №5 – будущие первоклассники 2021-2022уч.г.

	
	Организовать работу психолого-педагогического сопровождения обучающихся
	Психологические игры и занятия с элементами тренинга,  консультирования обучающихся. («Формула успеха при подготовке и сдаче ГИА И ЕГЭ», «Пессимист, Оптимист, Шут» и т.д.)
	Апрель –ноябрь 2021 г.
	Снятие пространственных и психологических барьеров,развитие навыков эффективного общения и взаимодействия.
	Педагог-психолог
	Обучающиеся ОО

	
	Формировать метапредметные и личностные результаты обучения 
	Участие в исследовательской и проектной деятельности в рамках конкурсов исследовательских работ, фестивалей, мастер- классов и т.д.
	Апрель –декабрь 2021г.
	Повышение качества образования, успешное освоение основной образовательной программы НОО, ООО, СОО на 20%.
	Заместитель директора по УВР,

заместитель директора по ВР.
	Педагоги ОО, обучающиеся ОО

	
	Совершенствовать работу педагогического коллектива по повышению качества образования в ОО
	Педагогический совет «Пути повышения образовательных результатов в школе с низкими результатами обучения»


	Сентябрь 2021г.
	Увеличение доли педагогов, эффективно умеющихсовместно находить пути решений профессиональных затруднений, проблем. 
	Директор, заместитель директора по УВР
	Педагоги ОО


Принято 


Педагогическим советом


Протокол от   23.04.2021г.  № 9











