Утвержден приказом управления образования

администрации Харовского муниципального района

от 09.03.2022 №41

(приложение 2)

План мероприятий («Дорожная карта») по реализации стратегического проекта «Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в Харовском муниципальном районе в 2022 году

1. Пояснительная записка

В соответствии с письмом АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» от 22.02.2022 года № ИС-01-07/536, приказом Департамента образования Вологодской области от 01.02.2022 №295 «О реализации проекта «Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в 2022 году определена одна школа с низкими образовательными результатами. Международные исследования показывают взаимосвязь низкой результативности образовательного процесса обучающихся с неблагоприятными социальными условиями, в которых они находятся. В Вологодской области проводится комплексное аналитическое исследование, учитывающее при рейтинговании образовательных организаций показатели успеваемости, индивидуальные учебные достижения обучающихся, кадровые, материальные и социальные условия функционирования образовательных организаций.

Перечень общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и/или школ,                                                               функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:

Наименование организации

МБОУ «Шапшинская ООШ»

В Харовском муниципальном районе существует накопленный инновационный опыт школы - МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова», который станет основой для реализации муниципальной стратегического проекта поддержки школ с низкой результативностью и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  Планируется привлечение к реализации программы и другие школы Харовского муниципального района, демонстрирующие высокие учебные достижения.

2. Цель «Дорожной карты»

В период  с 2021-2022 учебного года по 2022-2023 учебный год обеспечить снижение количества школ с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях от общего количества школ путем взаимодействия школ с АОУ ВО ДПО «ВИРО» и «школами-Лидерами».

Целевые группы системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях:

- обучающиеся образовательных организаций и их родители (законные представители)

- педагогические и управленческие работники образовательных организаций – участников проекта, образовательных организаций муниципальной и региональной сети

- муниципальные органы, осуществляющие управление в социальной сфере (органы соцзащиты и пр.)

3. Задачи «Дорожной карты»

1) содействовать развитию внутренней системы оценки качества образования в школах, показывающих устойчиво низкие результаты;

2) организовать повышение квалификации и наставничество в соответствии с индивидуальными потребностями педагогических и руководящих работников школ, показывающих устойчиво низкие результаты;

3) обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их родителей в школах, показывающих устойчиво низкие результаты.

4. План мероприятий («дорожная карта») по реализации стратегического проекта «Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в 2022 году

| № п/п | Основные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | До 01.03.2022 года | РРП, Ю.Н. Соколова | Перечень школ формируется на основе анализа результатов оценочных процедур, а также индекса социального неблагополучия |
| 2 | Приказ о назначении кураторов ОО в школах с низкими результатами обучения | Март 2022 года | Ю.Н.Соколова, Руководители ОО | В ОО закреплен куратор для осуществления взаимодействия |
| 3 | Разработка плана мероприятий «дорожная карта» по повышению эффективности качества образования в школах с низкими результатами обучения | Март-апрель 2022 года | Руководители ОО | План мероприятий включает нормативное правовое обеспечение, организационное, кадровое и информационно-методическое обеспечение реализации указанной модели |
| 4 | Заключение соглашений о сотрудничестве по реализации Проекта с управлением образования администрации Харовского муниципального района и АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Февраль 2022 года | Управление образования АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Обеспечено закрепление зон ответственности, определены направления и механизмы взаимодействия |
| 5 | Определение школ-кураторов и заключение договоров с образовательными организациями о кураторстве по Проекту | Март-апрель 2022 года | Руководители ОО АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Обеспечена кураторская помощь школ с высокими результатами образовательным организациям с низкими результатами обучения и функционирующим в неблагоприятных социальных условиях |
| Повышение уровня профессиональной компетентности управленческих кадров |  |  |  |  |
| 6 | Формирование плана переподготовки, повышения квалификации и профессионального развития руководящих работников ОО. | До июня 2022 года | Руководители ОО АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Разработаны индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей ОО |
| 7 | Участие педагогических и руководящих работников ОО в практико-ориентированных семинарах, круглых столах АОУ ВО ДПО «ВИРО» по вопросам повышения эффективности деятельности ОО | В течение 2022 года | ОО | Педагогические и руководящие работники ОО приняли участие в практико-ориентированных семинарах, круглых столах АОУ ВО ДПО «ВИРО» по вопросам повышения эффективности деятельности ОО Материалы приняты в работу ОО |
| 8 | Реализация мер по стимулированию участия педагогических работников и учащихся ОО в муниципальных конкурсах и социально-значимых проектах. | В течение 2022 года | Руководители ОО ММС | Участие педагогических работников и учащихся ОО в муниципальных конкурсах и социально-значимых проектах. |
| Совершенствование предметных компетенций и методики преподавания |  |  |  |  |
| 9 | Формирование плана переподготовки, повышения квалификации и профессионального развития педагогических работников ОО. | До сентября 2022 года | ОО АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Разработаны индивидуальные маршруты профессионального развития педагогических работников ОО |
| 10 | Принятие в работу рекомендаций по использованию электронного банка для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов | Март 2022 года | АОУ ВО ДПО «ВИРО ОО | Приняты в работу рекомендации по использованию электронного банка для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов |
| 11 | Участие в обучающих мероприятиях для учителей ОО Харовского муниципального района (вебинары, семинары, мастер-классы), направленных на повышение педагогической и методической компетенций с участием методического актива учителей-предметников | По отдельному графику | АОУ ВО ДПО «ВИРО» ОО | Приняли участие в обучающих мероприятиях для учителей (вебинары, семинары, мастер-классы); Материалы приняты в работу ОО |
| 12 | Курсовая подготовка педагогических работников образовательных организаций Харовского муниципального района | По отдельному графику | АОУ ВО ЛПО «ВИРО» | Участие в курсах по повышению квалификации |
| 13 | Определение школ кураторов для школ участниц проекта | Март-апрель 2022 года | Управление образования Соколова Ю.Н. | Сформулированы основные направления школы куратора и школ участниц проекта |
| 14 | Корпоративное сопровождение школами кураторами школ участниц проекта | В течение 2022 года | Управление образования Соколова Ю.Н. ОО | Школа-куратор выбирает наиболее востребованные направления сопровождения школ участниц проекта |
| 15 | Проведение заседаний районных методических объединений педагогических работников по вопросам повышения эффективности работы со слабоуспевающими обучающимися в процессе подготовки к итоговой аттестации. | В течение 2022 года | ММС ОО | Разработаны методические рекомендации для педагогов |
| 16 | Проведение заседаний школьных методических объединений по вопросам повышения профессионального мастерства педагогов. | В течение 2022 года | ОО | Каждый педагог обеспечен индивидуальным маршрутом профессионального развития |
| 17 | Проведение диагностики по учебным предметам (математика, русский язык, биология, химия, физика) | В течение 2022 года | Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет |
| 18 | Проведение ежегодного мониторинга профессионального роста педагогов ОО, направленного на выявление динамики показателей качества образования в данных школах, отслеживание позитивных изменений функционирования образовательных учреждений. | Сентябрь-ноябрь 2022 года | Управление образования | Отчет; оценка компетенций |
| 19 | Организация консультативной психолого-педагогической помощи родителям детей, испытывающих трудности в обучении. | В течение 2022 года | Руководители ОО | Индивидуальные консультации |
| 20 | Предметно-содержательный анализ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ | Ежегодно Сентябрь-октябрь 2022 года | АОУ ВО ДПО «ВИРО» ОО | Принят в работу количественный и качественный анализ результатов и комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов |
| 21 | Разработка социального паспорта школы, включающего данные о социально-экономических характеристиках семьи по показателям, на основе которых определяется уровень социального благополучия школы: -доля учащихся из семей, где оба родителя имеют высшее образование; - доля учащихся из неполных семей; - доля учащихся из многодетных семей; - доля учащихся обучающихся на 4 и 5 баллов; - доля учащихся, состоящих на различных видах учета. | Сентябрь-ноябрь 2022 года | Руководители ОО | Разработан социальный паспорт школы |
| Совершенствование психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 22 | Участие классных руководителей ОО в вебинарах: - «Психологические аспекты наставничества» - «Технология работы классного руководителя» - «Работа с обучающимися, имеющими особенности в поведении и развитии» | По отдельному графику | ОО | Приняты в работу материалы с вебинаров |
| 23 | Принятие в работу информационно-методических материалов по планированию деятельности педагога-психолога/социального педагога в рамках проблемно-целевого подхода. | В течение 2022 года | АОУ ВО ДПО «ВИРО» ОО | Информационно-методические материалы по планированию деятельности педагога-психолога/социального педагога в рамках проблемно-целевого подхода. |
| 24 | Повышение квалификации классных руководителей школ-участниц Харовского муниципального района | По отдельному графику | АОУ ВО ДПО «ВИРО» ОО | Участие в повышении квалификации классных руководителей школ-участниц Харовского муниципального района |
| Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 25 | Создание информационного ресурса для ОО с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» | До 30 апреля 2022 года | АОУ ВО ДПО «ВИРО» ОО | Ознакомление с материалами на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 26 | Публикации в СМИ и информационной сети «Интернет» методических рекомендаций и материалов для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | В течение всего периода | Управление образования ОО | Обеспечена информационная открытость реализации проекта |