	РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета 
Протокол от 04.09.2020 г. №2
	УТВЕРЖДЕНО
приказом директора школы
от 04.09.2020 г. №119
______________ (Д.Е. Костин)


Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в 
МБОУ «Шапшинская основная общеобразовательная школа»
	№
	Этапы
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1
	Подготовка условий для внедрения программ наставничества
	Изучение и систематизация имеющихся материалов по наставничеству
	Сентябрь 2020
	Директор школы 

 Костин Д.Е.

Зам. по УВР

 Качалова Т.С.

	
	
	Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Шапшинская ООШ»
	Сентябрь 2020
	

	
	
	Выбор форм наставничества исходя из потребностей школы.
	Сентябрь 2020
	

	
	
	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества
	Октябрь 2020
	

	
	
	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества
	Октябрь 2020
	

	
	
	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества
	Октябрь 2020
	

	2
	Формирование базы наставляемых
	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы
	Ноябрь 2020
	Зам. по УВР

 Качалова Т.С.

Кл. рук.

	
	
	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников
	Ноябрь 2020
	

	
	
	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых
	Ноябрь 2020
	

	
	
	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников
	Декабрь 2020
	

	3


	Формирование базы наставников
	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных
	Ноябрь 2020
	Зам. по УВР 

 Качалова Т.С.

	
	
	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников
	Ноябрь 2020
	

	
	
	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников
	Декабрь 2020
	

	4
	Отбор и обучение наставников
	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)
	Январь 2021
	Зам. по УВР 

 Качалова Т.С.

	
	
	Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников
	Февраль 2021
	

	
	
	Обучение наставников
	Март-апрель 2021
	

	5
	Формирование пар\групп
	Организация групповой встречи наставников и наставляемых
	Сентябрь 2021
	Зам. по УВР 

 Качалова Т.С.

	
	
	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи
	Сентябрь
	

	
	
	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары
	
	

	6
	Организация и осуществление работы пар\групп
	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации
	Октябрь-май

2021-2022 уч год
	Наставники

	
	
	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого
	
	

	
	
	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого
	
	

	
	
	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым
	
	

	
	
	Регулярные встречи наставника и наставляемого
	
	

	7
	Завершение наставничества
	 Сбор обратной связи от участников программы наставничества
	Май 2022
	Зам. по ВР

Цветкова Л.А.

Зам. по УВР 

Качалова Т.С.

	
	
	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого
	Май 2022
	

	
	
	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых
	
	

	
	
	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества
	
	

	
	
	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников
	
	

	
	
	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества
	Июнь 2022
	

	
	
	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников
	
	

	
	
	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы
	Июнь 2022
	

	
	
	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и о
	
	


