Принято

Педагогическим советом

Протокол  от   23.04.2021г.  № 9

Утверждаю

Директор школы _________Соколова М.С.

Приказ от  23.04.2021г. № 76

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Харовская средняя общеобразовательная школа №2»

Программа

антирисковых мер по направлению

«Повышение уровня оснащения школы»

на 2021год

Харовск, 2021г.

1. Цель: повышение уровня оснащения школы через проведение модернизации помещений ОО, обновление мебели и оборудования, поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной среды.

2. Задачи:

- Принять участие в мероприятиях по приобретению оборудования в рамках мероприятия «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (март-июнь 2021г.) с целью овладения школьниками инновационным компьютерным оборудованием и обучения навыкам безопасного использования цифровых ресурсов.

- Принять участие в мероприятиях по приобретению оборудования в рамках мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных  организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» (Точка роста) регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (март-август 2021г.) с целью развития цифровой грамотности, творческой, проектной деятельности и другой познавательной активности обучающихся.

- Провести ремонтные работы в помещениях образовательной организации, предусмотренных для размещения Центра «Точка роста»: закупить и установить мебель, элементы декора интерьера,  средства обучения и воспитания (июнь 2021г.).

- Приобрести спортивное оборудование

3. Исполнители программы: администрация ОО, социальные партнеры.

4. Мероприятия  программы:

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели и результаты реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобрести компьютерное оборудование | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | март-июнь 2021г. | Улучшение материально-технических условий школы. Оптимизация образовательного процесса, повышение интереса к учебным предметам и качества образования в целом. | директор |  |
| Приобрести оборудование для Центра естественно-научной направленности «Точка роста» с целью развития цифровой грамотности, творческой, проектной деятельности и другой познавательной активности обучающихся. | Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», создание Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» | март-август 2021г | Улучшение материально-технических условий школы. Оптимизация образовательного процесса, повышение интереса к учебным предметам и качества образования в целом. | директор |  |
| Провести ремонт в школе в целом, в помещениях, где будет располагаться Центр «Точка роста» | Проведение ремонтных работ в школе, а также в помещениях образовательной организации, предусмотренных для размещения Центра «Точка роста»: закупка и установка мебели, элементов декора интерьера, средств обучения и воспитания | июнь, июль 2021г. | Модернизация школьных помещений (2 учебных кабинета, лаборантская) | Директор, заведующая хозяйством |  |
| Приобрести спортивное оборудование | Закупка спортивного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС | Июнь-август 2021 г. (по мере финансирования) | Обновление спортивной базы ОО на 50% | Директор, заведующая хозяйством | Учителя физической культуры |